# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2013 г. N 1220

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 25.04.2013 N 213 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Сахалинской области", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск" и в целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации от 4 декабря 2012 года N 3411 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 2620-р администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования городского округа "Город Южно-Сахалинск" (прилагается).

2. Ответственность за реализацию Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования городского округа "Город Южно-Сахалинск" возложить на Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска (Федорова Е.А.).

3. Опубликовать настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города.

4. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра по социальному развитию Т.Б.Гружевскую.

Мэр г. Южно-Сахалинска

А.И.Лобкин

# Утвержден

постановлением

администрации г. Южно-Сахалинска

от 10.07.2013 N 1220

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

## I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА

К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

### 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- основные мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, указаны в долгосрочной целевой программе "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы" (утверждена постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751), в том числе:

- строительство, создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- соблюдение требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования на основе рекомендаций, разработанных министерством образования и науки;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта, его мониторинг.

### 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет снижения стоимости создания одного места в дошкольной образовательной организации путем использования экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном образовании.

### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

┌────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│         Показатели         │ Единица │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │ 2016  │ 2017  │ 2018  │

│                            │измерения│       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│             1              │    2    │   3   │   4   │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│                            │         │       │       │       │       │       │       │       │

│1. Численность детей        │ человек │15039  │15149  │15259  │15369  │15479  │15589  │15699  │

│в возрасте 1 - 7 лет        │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2. Охват детей программами  │процентов│   68,5│   71,7│   76,5│   82,4│   85,4│   85,8│   86,3│

│дошкольного образования     │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3. Численность воспитанников│ человек │ 9396  │ 9796  │10481  │11291  │11691  │11691  │11691  │

│дошкольных образовательных  │         │       │       │       │       │       │       │       │

│организаций                 │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│4. Потребность в увеличении │  мест   │ 5643  │ 6396  │ 7281  │ 7781  │ 7871  │ 7966  │ 8071  │

│числа мест в дошкольном     │         │       │       │       │       │       │       │       │

│образовании (нарастающим    │         │       │       │       │       │       │       │       │

│итогом)                     │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│5. Инструменты сокращения   │  мест   │  465  │  753  │  885  │  500  │   90  │   95  │  105  │

│очереди в дошкольные        │         │       │       │       │       │       │       │       │

│образовательные организации │         │       │       │       │       │       │       │       │

│(ежегодно) всего,           │         │       │       │       │       │       │       │       │

│в том числе:                │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│за счет расширения          │  мест   │   65  │   68  │   75  │   80  │   90  │   95  │  105  │

│альтернативных форм         │         │       │       │       │       │       │       │       │

│дошкольного образования     │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│за счет вновь создаваемых   │  мест   │  400  │  685  │  810  │  420  │       │       │       │

│мест в дошкольных           │         │       │       │       │       │       │       │       │

│образовательных             │         │       │       │       │       │       │       │       │

│организациях - всего        │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│из них:                     │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│строительство новых зданий  │  мест   │    0  │  570  │  810  │  420  │    0  │    0  │    0  │

│дошкольных образовательных  │         │       │       │       │       │       │       │       │

│организаций                 │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│возврат и реконструкция     │  мест   │  240  │    0  │    0  │    0  │    0  │    0  │    0  │

│ранее переданных зданий     │         │       │       │       │       │       │       │       │

│дошкольных образовательных  │         │       │       │       │       │       │       │       │

│организаций                 │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Капитальный ремонт групп    │  мест   │  160  │  115  │    0  │    0  │    0  │    0  │    0  │

│в зданиях функционирующих   │         │       │       │       │       │       │       │       │

│дошкольных учреждений       │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Места, введенные            │  мест   │  400  │ 1085  │ 1895  │ 2315  │ 2315  │ 2315  │ 2315  │

│с 1 января 2012 года        │         │       │       │       │       │       │       │       │

│(накопленным итогом)        │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│за счет строительства       │  мест   │    0  │  570  │ 1380  │ 1800  │ 1800  │ 1800  │ 1800  │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│за счет реконструкции,      │  мест   │  400  │  515  │  515  │  515  │  515  │  515  │  515  │

│в т.ч. при передаче зданий  │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│6. Численность работников   │ человек │ 2293  │ 2430  │ 2618  │ 3248  │ 3378  │ 3378  │ 3378  │

│дошкольных образовательных  │         │       │       │       │       │       │       │       │

│организаций: всего,         │         │       │       │       │       │       │       │       │

│в том числе педагогические  │ человек │ 1003  │ 1058  │ 1088  │ 1088  │ 1088  │ 1088  │ 1088  │

│работники                   │         │       │       │       │       │       │       │       │

├────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│7. Численность воспитанников│ человек │   15  │   14  │   14  │   14  │   14  │   14  │   14  │

│организаций дошкольного     │         │       │       │       │       │       │       │       │

│образования в расчете на    │         │       │       │       │       │       │       │       │

│1 педагогического работника │         │       │       │       │       │       │       │       │

└────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

### 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

┌────┬───────────────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────────────────┐

│ N  │        Мероприятия        │ Ответственные │   Сроки   │        Показатели         │

│    │                           │  исполнители  │реализации │                           │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│ 1  │             2             │       3       │     4     │             5             │

├────┴───────────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────────────────┤

│                                                                                        │

│             Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности             │

│              на зачисление детей в дошкольные образовательные организации              │

├────┬───────────────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────────────────┤

│1.  │Создание дополнительных    │Департамент    │2013 - 2018│Отношение численности детей│

│    │мест в дошкольных          │образования,   │           │3 - 7 лет, которым         │

│    │образовательных            │дошкольные     │           │предоставлена возможность  │

│    │организациях различных     │образовательные│           │получать услуги дошкольного│

│    │типов, а также вариативных │организации    │           │образования, к численности │

│    │форм дошкольного           │               │           │детей в возрасте 3 - 7 лет,│

│    │образования города         │               │           │скорректированной          │

│    │Южно-Сахалинска            │               │           │на численность детей       │

│    │                           │               │           │в возрасте 5 - 7 лет,      │

│    │                           │               │           │обучающихся в школе        │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:  в  графе  5

после   слов   "зданий   дошкольных   образовательных"   пропущено    слово

"организаций".

│1.1.│Создание дополнительных    │Департамент    │2013 - 2015│Отношение численности детей│

│    │мест в дошкольных          │образования,   │           │3 - 7 лет, которым         │

│    │образовательных            │дошкольные     │           │предоставлена возможность  │

│    │организациях различных     │образовательные│           │получать услуги дошкольного│

│    │типов, а также вариативных │организации    │           │образования, к численности │

│    │форм дошкольного           │(руководители  │           │детей в возрасте 3 - 7 лет,│

│    │образования в рамках       │и основные     │           │скорректированной          │

│    │долгосрочной целевой       │категории      │           │на численность детей       │

│    │программы городского округа│педагогических │           │в возрасте 5 - 7 лет,      │

│    │"Город Южно-Сахалинск"     │работников)    │           │обучающихся в школе; число │

│    │"Обеспечение доступности   │               │           │введенных мест в рамках    │

│    │дошкольного образования    │               │           │реализации долгосрочной    │

│    │в городском округе         │               │           │целевой программы          │

│    │"Город Южно-Сахалинск"     │               │           │городского округа          │

│    │на 2011 - 2015 годы"       │               │           │"Город Южно-Сахалинск"     │

│    │                           │               │           │"Обеспечение доступности   │

│    │                           │               │           │дошкольного образования    │

│    │                           │               │           │в городском округе         │

│    │                           │               │           │"Город Южно-Сахалинск"     │

│    │                           │               │           │на 2011 - 2015 годы"       │

│    │                           │               │           │за счет строительства новых│

│    │                           │               │           │дошкольных образовательных │

│    │                           │               │           │организаций; за счет       │

│    │                           │               │           │возврата и реконструкции   │

│    │                           │               │           │ранее переданных зданий    │

│    │                           │               │           │дошкольных образовательных;│

│    │                           │               │           │за счет реконструкции      │

│    │                           │               │           │с увеличением мощности     │

│    │                           │               │           │дошкольных образовательных │

│    │                           │               │           │организаций                │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│2.  │Обновление требований      │               │           │                           │

│    │к условиям предоставления  │               │           │                           │

│    │услуг дошкольного          │               │           │                           │

│    │образования и мониторинг их│               │           │                           │

│    │выполнения:                │               │           │                           │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│2.1.│Организация сбора          │Департамент    │2013 - 2018│Аналитическая справка      │

│    │информации и анализ        │образования    │           │                           │

│    │предписаний надзорных      │               │           │                           │

│    │органов                    │               │           │                           │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│2.2.│Формирование предложений   │Департамент    │2013 - 2018│Методические рекомендации  │

│    │по обеспечению минимизации │образования,   │           │по обеспечению минимизации │

│    │регулирующих требований    │дошкольные     │           │регулирующих требований    │

│    │к организации дошкольного  │образовательные│           │к организации дошкольного  │

│    │образования при сохранении │организации    │           │образования при сохранении │

│    │качества услуг             │               │           │качества услуг             │

│    │и безопасности условий их  │               │           │и безопасности условий их  │

│    │предоставления             │               │           │предоставления             │

├────┴───────────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────────────────┤

│              Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования               │

├────┬───────────────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────────────────┤

│3.  │Разработка и внедрение     │Департамент    │2013 - 2014│Число дошкольных           │

│    │системы оценки качества    │образования,   │           │образовательных            │

│    │дошкольного образования:   │дошкольные     │           │организаций, в которых     │

│    │                           │образовательные│           │оценка деятельности        │

│    │                           │организации    │           │руководителей и основных   │

│    │                           │               │           │категорий работников       │

│    │                           │               │           │осуществляется на основании│

│    │                           │               │           │показателей эффективности  │

│    │                           │               │           │деятельности               │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│3.1.│Разработка и утверждение   │Департамент    │   2014    │Нормативно-правовой акт,   │

│    │показателей эффективности  │образования,   │           │утверждающий порядок       │

│    │деятельности               │дошкольные     │           │формирования муниципального│

│    │подведомственных           │образовательные│           │задания для дошкольных     │

│    │муниципальных организаций  │организации    │           │образовательных учреждений,│

│    │дошкольного образования, их│(руководители  │           │включая показатели качества│

│    │руководителей и основных   │и основные     │           │предоставляемых услуг      │

│    │категорий работников,      │категории      │           │по дошкольному образованию │

│    │в том числе в связи        │педагогических │           │                           │

│    │с использованием           │работников)    │           │                           │

│    │для дифференциации         │               │           │                           │

│    │заработной платы           │               │           │                           │

│    │педагогических работников  │               │           │                           │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│3.2.│Разработка и валидизация   │Департамент    │   2014    │Примерный регламент        │

│    │инструментария для оценки  │образования,   │           │и порядок проведения оценки│

│    │качества образовательных   │дошкольные     │           │качества образовательных   │

│    │условий в дошкольных       │образовательные│           │условий в дошкольных       │

│    │образовательных            │организации    │           │образовательных            │

│    │учреждениях, направленных  │(руководители  │           │учреждениях, направленных  │

│    │на развитие способностей,  │и основные     │           │на развитие способностей   │

│    │стимулирующих              │категории      │           │стимулирующих              │

│    │инициативность,            │педагогических │           │инициативность,            │

│    │самостоятельность          │работников)    │           │самостоятельность          │

│    │и ответственность          │               │           │и ответственность          │

│    │дошкольников               │               │           │дошкольников               │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│3.3.│Инструментарий для оценки  │Департамент    │  2014 г.  │Утвержденный регламент     │

│    │качества образовательных   │образования,   │           │и порядок проведения оценки│

│    │условий в дошкольных       │дошкольные     │           │качества образовательных   │

│    │образовательных            │образовательные│           │условий в дошкольных       │

│    │учреждениях, направленных  │организации    │           │образовательных            │

│    │на развитие способностей   │               │           │учреждениях, направленных  │

│    │стимулирующих              │               │           │на развитие способностей,  │

│    │инициативность,            │               │           │стимулирующих              │

│    │самостоятельность          │               │           │инициативность,            │

│    │и ответственность          │               │           │самостоятельность          │

│    │дошкольников               │               │           │и ответственность          │

│    │                           │               │           │дошкольников               │

├────┴───────────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────────────────┤

│                Введение эффективного контракта в дошкольном образовании                │

├────┬───────────────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────────────────┤

│4.  │Разработка и внедрение     │Департамент    │2013 - 2014│Отношение среднемесячной   │

│    │механизмов эффективного    │образования,   │           │заработной платы           │

│    │контракта с педагогическими│дошкольные     │           │педагогических работников  │

│    │работниками организаций    │образовательные│           │муниципальных              │

│    │дошкольного образования    │организации    │           │образовательных организаций│

│    │                           │(руководители  │           │дошкольного образования    │

│    │                           │и основные     │           │к среднемесячной заработной│

│    │                           │категории      │           │плате организаций общего   │

│    │                           │педагогических │           │образования                │

│    │                           │работников)    │           │                           │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│4.1.│Разработка требований      │Департамент    │   2013    │Утвержденные требования    │

│    │на основе федеральных      │образования,   │           │на основе федеральных      │

│    │методических рекомендаций  │дошкольные     │           │методических рекомендаций  │

│    │к условиям выполнения      │образовательные│           │к условиям выполнения      │

│    │трудовой деятельности      │организации    │           │трудовой деятельности      │

│    │педагогическими работниками│               │           │педагогическими работниками│

│    │организаций дошкольных     │               │           │организаций дошкольных     │

│    │образовательных учреждений,│               │           │образовательных учреждений,│

│    │направленной на достижение │               │           │направленной на достижение │

│    │показателей качества этой  │               │           │показателей качества этой  │

│    │деятельности (показателей  │               │           │деятельности (показателей  │

│    │качества, обозначенных     │               │           │качества, обозначенных     │

│    │в модели "эффективного     │               │           │в модели "эффективного     │

│    │контракта")                │               │           │контракта")                │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│4.2.│Разработка и апробация     │Департамент    │2013 - 2014│Методические рекомендации  │

│    │(на основе федеральных     │образования,   │           │по введению в действие     │

│    │методических рекомендаций) │дошкольные     │           │апробированную модель      │

│    │моделей реализации         │образовательные│           │"эффективного контракта" в │

│    │"эффективного контракта" в │организации    │           │дошкольных образовательных │

│    │дошкольных образовательных │(руководители  │           │организациях               │

│    │организациях дошкольного   │и основные     │           │                           │

│    │образования                │категории      │           │                           │

│    │                           │педагогических │           │                           │

│    │                           │работников)    │           │                           │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│4.3.│Планирование дополнительных│Департамент    │2013 - 2018│Закон о бюджете Сахалинской│

│    │расходов на повышение      │образования,   │           │области на плановый период.│

│    │оплаты труда педагогических│дошкольные     │           │Государственная программа  │

│    │работников дошкольных      │образовательные│           │развития образования       │

│    │образовательных организаций│организации    │           │в Сахалинской области      │

│    │в соответствии с Указом    │               │           │на 2014 - 2020 годы        │

│    │Президента Российской      │               │           │                           │

│    │Федерации от 7 мая 2012 г. │               │           │                           │

│    │N 597 "О мероприятиях по   │               │           │                           │

│    │реализации государственной │               │           │                           │

│    │социальной политики"       │               │           │                           │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│4.4.│Внедрение разработанных    │Департамент    │   2014    │Трудовые договоры          │

│    │Министерством образования и│образования,   │           │с руководителями           │

│    │науки Российской Федерации │дошкольные     │           │муниципальных организаций  │

│    │механизмов "эффективного   │образовательные│           │дошкольного образования    │

│    │контракта" с руководителями│организации    │           │о введении "эффективного   │

│    │образовательных организаций│(руководители) │           │контракта", включая        │

│    │дошкольного образования    │               │           │показатели развития        │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:  в  графе  5

предложение не закончено.

│4.5.│Проведение работы          │Департамент    │2014 - 2018│Число дошкольных           │

│    │по заключению трудовых     │образования,   │           │образовательных            │

│    │договоров с руководителями │дошкольные     │           │организаций, в которых     │

│    │муниципальных организаций  │образовательные│           │оценка деятельности        │

│    │дошкольного образования    │организации    │           │руководителей и основных   │

│    │в соответствии с типовой   │(руководители) │           │категорий работников       │

│    │формой договора            │               │           │осуществляется на основании│

│    │                           │               │           │показателей эффективности  │

│    │                           │               │           │деятельности               │

│    │                           │               │           │подведомственных           │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│4.6.│Организация сбора          │Департамент    │2014 - 2018│Аналитическая справка      │

│    │и предоставления в         │образования,   │           │                           │

│    │соответствии с регламентом │дошкольные     │           │                           │

│    │информации о введении      │образовательные│           │                           │

│    │"эффективного контракта",  │организации    │           │                           │

│    │включая показатели развития│(руководители) │           │                           │

│    │дошкольного образования, в │               │           │                           │

│    │соответствии с соглашениями│               │           │                           │

├────┼───────────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│4.7.│Информационное             │Департамент    │2014 - 2018│Аналитическая справка      │

│    │и мониторинговое           │образования,   │           │                           │

│    │сопровождение введения     │дошкольные     │           │                           │

│    │эффективного контракта     │образовательные│           │                           │

│    │(организация проведения    │организации    │           │                           │

│    │разъяснительной работы     │(руководители  │           │                           │

│    │в трудовых коллективах,    │и основные     │           │                           │

│    │публикации в средствах     │категории      │           │                           │

│    │массовой информации,       │педагогических │           │                           │

│    │проведение семинаров и     │работников)    │           │                           │

│    │другие мероприятия, участие│               │           │                           │

│    │в мониторинге влияния      │               │           │                           │

│    │внедрения "эффективного    │               │           │                           │

│    │контракта" на качество     │               │           │                           │

│    │образовательных услуг      │               │           │                           │

│    │дошкольного образования)   │               │           │                           │

└────┴───────────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────────────────┘

### 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | проценты | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | К концу 2015 года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | проценты | 88,9 | 89,8 | 92,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 | Все педагогические работники к 2018 году будут иметь педагогическое образование или пройдут переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |
| 3. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности на основе федеральных рекомендаций | -"- | - | - | 80 | 80 | 100 | 100 | В 2017 году во всех дошкольных образовательных организациях городского округа будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Сахалинской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 5. | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 79,0 | 84,0 | 89,0 | 92,0 | 98,0 | 100 | Население региона будет удовлетворено доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 6. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | - | 5 | 27 | 59 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |

## II. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

### 1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

- реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий областных целевых программ социально-экономической поддержки молодых специалистов.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- внедрение системы оценки качества общего образования.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

### 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки сахалинских школьников, которое оценивается, в том числе по результатам единого государственного экзамена, их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| N | Показатель (индикатор), наименование | Единица измерения | Базовые значения (2012 год) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования, в общеобразовательных организациях городского округа "Город Южно-Сахалинск" | человек | 19819 | 20200 | 20600 | 21000 | 21400 | 21700 | 22200 |
| 2. | Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования, на 1 учителя в общеобразовательных организациях городского округа "Город Южно-Сахалинск" | человек | 18,8 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,4 | 20,6 | 21,0 |
| 3. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций городского округа "Город Южно-Сахалинск", обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по новым ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов) | % | 23,9 | 34,5 | 45,0 | 55,0 | 67,5 | 78,0 | 90,0 |

### 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |
|  | 1.1. Начального общего образования. Реализация муниципального Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных организациях городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы | Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, руководители общеобразовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений городского округа, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
|  | 1.2. Основного общего образования. Реализация муниципального Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных организациях городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2013 - 2018 годы |  | 2015 - 2018 | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений городского округа, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 2. | Участие в федеральном мониторинге уровня подготовки и социализации школьников | Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, руководители общеобразовательных организаций | 2015 - 2018 | Мониторинг степени социализации школьников |
| 3. | Участие в подготовке региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, руководители общеобразовательных организаций | 2014 | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников |
| 4. | Внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, руководители общеобразовательных организаций | 2014 - 2018 | Принятие управленческих решений по сокращению отставания наименее благополучных групп учащихся, разрыва между школами по уровню качества образования; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 5. | Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации | Общеобразовательные организации | 2013 - 2018 | Удельный вес численности педагогов, прошедших переподготовку и повышение квалификации по модернизированным программам |
| 6. | Разработка и реализация системы мер по развитию наставничества | Образовательные организации общего образования | 2013 - 2018 | Методические рекомендации по разработке и реализации системы мер по развитию наставничества |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования |  |  |  |
|  | 7.1. Участие в разработке региональной системы оценки качества образования. Разработка основных индикаторов качества образования. Составление плана-графика мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества образования | Департамент образования. Руководители образовательных организаций общего образования | 2013 | Исполнение региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию региональной системы оценки качества образования |
|  | 7.2. Разработка муниципальной системы оценки качества образования Разработка основных индикаторов качества образования. Составление плана-графика мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества образования | Департамент образования. Руководители образовательных организаций общего образования | 2014 | Исполнение муниципальных нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию муниципальной системы оценки качества образования. План-график мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества образования |
|  | 7.3. Реализация плана-графика мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества образования | Департамент образования Образовательные организации общего образования | 2014 - 2018 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | 7.4. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников на основе методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки РФ | Департамент образования. Образовательные организации общего образования (с участием руководителей и учителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 | Число образовательных организаций, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 8. | Разработка и апробация на основе федеральных методических рекомендаций моделей реализации "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования | Департамент образования. Образовательные организации общего образования (с участием руководителей и учителей общеобразовательных организаций | 2014 - 2015 | Методические рекомендации по введению в действие апробированной модели "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования |
|  | 8.1. Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Департамент образования. Образовательные организации общего образования (с участием руководителей и учителей общеобразовательных организаций | 2014 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей |
|  | 8.2. Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, регламентирующих внедрение механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций в направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Департамент образования | 2014 - 2015 | Муниципальные нормативные акты, регламентирующие внедрение механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций в направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |
| 9. | Разработка и внедрение механизма эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования |  |  |  |
|  | 9.1. Реализация мероприятий по заключению трудовых договоров с руководителями организаций общего образования городского округа "Город Южно-Сахалинск" в соответствии с типовой формой договора | Департамент образования, руководители образовательных организаций | 2015 - 2018 | Трудовые договоры с руководителями организаций общего образования городского округа "Город Южно-Сахалинск" в соответствии с типовой формой договора |
|  | 9.2. Проведение анализа степени введения эффективного контракта, в соответствии с показателями развития общего образования, в рамках заключенных соглашений |  |  | Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников в соответствии с показателями эффективности деятельности муниципальных организаций |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
|  | 10.1. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Департамент образования | 2013 - 2018 | Трудовые договоры с руководителями организаций общего образования городского округа "Город Южно-Сахалинск" в соответствии с типовой формой договора |
|  | 10.2. Мониторинг влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования. Выявление и обобщение опыта работы образовательных организаций, в которых установлена положительная взаимосвязь между введением "эффективного контракта" и качеством образовательных услуг | Департамент образования, руководители образовательных организаций | 2014 - 2018 | Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников в соответствии с показателями эффективности деятельности муниципальных организаций |

### 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,61 | 1,6 | Улучшение результатов обучения выпускников школ, демонстрировавших низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организации, ее руководителя и основных категорий работников осуществляется в соответствии с показателями эффективности деятельности образовательных организаций общего образования городского округа "Город Южно-Сахалинск" | проценты | - | - | 50 | 80 | 100 | 100 | К 2017 году все муниципальные образовательные организации перейдут на оценку деятельности в соответствии с показателями эффективности |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций составит не менее 100% средней заработной платы по Сахалинской области |
| 4. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций | проценты | 15 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | К 2018 году численность учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20% общей численности педагогов муниципальных общеобразовательных организаций |

## III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА

К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

### 1. Основные направления

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, включающее в себя:

- распространение лучших моделей организации дополнительного образования детей;

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России.

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании, включающее в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

### 2. Ожидаемые результаты

Не менее 73% детей от 5 до 18 лет в системе общего образования будут охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 45% обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах, конкурсах различного уровня.

### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

| N | Показатель (индикатор), наименование | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Численность детей и молодежи 5 - 18 лет в городском округе "Город Южно-Сахалинск" | человек | 25985 | 26350 | 26750 | 27150 | 27550 | 27950 | 28350 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности молодежи 5 - 18 лет | проценты | 41 | 41,5 | 47 | 54 | 60 | 66 | 73 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 92 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |

### 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Департамент образования, организации дополнительного образования | 2013 - 2015 | - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 54%; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - до 43,5% |
| 1.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Департамент образования, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования | 2013 - 2015 | - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 54%; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - до 43,5% |
| 2. | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2.1. | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | Департамент образования, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования | 2014 - 2018 | - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 73%; - повышение квалификации 100% руководителей организаций дополнительного образования детей, 30% педагогов дополнительного образования детей |
| 2.2. | Организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Департамент образования, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования | 2014 - 2018 | Повышение квалификации 100% руководителей организаций дополнительного образования детей, 30% педагогов дополнительного образования детей |
| 3. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Департамент образования, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования | 2014 - 2018 | Количество образовательных учреждений, в которых оценка качества дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 3.1. | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе федеральных рекомендаций | Департамент образования (с участием руководителей и основных работников организаций дополнительного образования) | 2014 | Методические рекомендации по введению в действие апробированной модели эффективного контракта с педагогическими работниками в системе дополнительного образования |
| 3.2. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России | Департамент образования (с участием руководителей и основных работников организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций) | 2015 - 2018 | Количество образовательных организаций, в которых оценка качества дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности ОУ |
| 4. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Департамент образования (с участием руководителей и основных работников образовательных организаций) | 2013 - 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - до 45% |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 5. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Департамент образования (с участием руководителей и основных работников организаций дополнительного образования) | 2013 - 2018 | Методические рекомендации по введению в действие апробированной модели эффективного контракта с педагогическими работниками в системе дополнительного образования детей |
| 5.1. | Апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Департамент образования (с участием руководителей и основных работников организаций дополнительного образования) | 2013 - 2014 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области Удельный вес численности педагогов образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 5.2. | Внедрение разработанных Министерством образования Российской Федерации механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей, в том числе: | Департамент образования (с участием руководителей организаций дополнительного образования) | 2013 - 2018 | Методические рекомендации по внедрению моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 5.2.1. | Внесение изменений в положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, в части установления механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Департамент образования, организации дополнительного образования | 2013 | Нормативные правовые акты, обеспечивающие установления механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества, предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |
| 5.2.2. | Разработка и принятие соответствующих муниципальных нормативных актов | Департамент образования, организации дополнительного образования | 2013 | Создание соответствующих нормативных актов |
| 5.2.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Департамент образования, руководители организаций дополнительного образования | 2013 - 2018 | Заключение трудовых договоров со всеми руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |
| 5.2.4. | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" | Департамент образования, организации дополнительного образования | 2013 - 2018 | Нормативные правовые акты, обеспечивающие повышение заработной платы |
| 6. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Департамент образования, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования | 2013 - 2018 | Обучение по программам дополнительного профессионального образования 100% руководителей организаций дополнительного образования детей |
| 6.1. | Реализация программ подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Департамент образования, организации дополнительного образования | 2014 - 2018 | Обучение по программам дополнительного профессионального образования не менее 100% руководителей организаций дополнительного образования детей |
| 6.2. | Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" в дополнительно образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Департамент образования, организации дополнительного образования | 2014 - 2018 | Публикации в СМИ, встречи в трудовых коллективах, проведение семинаров |

### 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N п/п |  | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | проценты | 41,5 | 47 | 54 | 60 | 66 | 73 | Не менее 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | проценты | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | Не менее 45% обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах, конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | К 2018 году средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области |

## IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

┌───────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐

│     Наименование      │            2013             │            2014             │            2015             │ 2016  │ 2017  │ 2018  │

│      мероприятий      ├──────────┬─────────┬────────┼──────────┬─────────┬────────┼──────────┬─────────┬────────┼───────┼───────┼───────┤

│                       │Консолиди-│Плани-   │Дополни-│Консолиди-│Плани-   │Дополни-│Консолиди-│Плани-   │Дополни-│Потреб-│Потреб-│Потреб-│

│                       │рованный  │руемые   │тельная │рованный  │руемые   │тельная │рованный  │руемые   │тельная │ность, │ность, │ность, │

│                       │бюджет,   │вне-     │потреб- │бюджет,   │вне-     │потреб- │бюджет,   │вне-     │потреб- │млн.   │млн.   │млн.   │

│                       │млн.      │бюджетные│ность,  │млн.      │бюджетные│ность,  │млн.      │бюджетные│ность,  │рублей │рублей │рублей │

│                       │рублей    │средства,│млн.    │рублей    │средства,│млн.    │рублей    │средства,│млн.    │       │       │       │

│                       │          │млн.     │рублей  │          │млн.     │рублей  │          │млн.     │рублей  │       │       │       │

│                       │          │рублей   │        │          │рублей   │        │          │рублей   │        │       │       │       │

├───────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│           1           │    2     │    3    │   4    │    5     │    6    │   7    │    8     │    9    │   10   │  11   │  12   │  13   │

├───────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┤

│                                                                                                                                         │

│                                       Дошкольное образование детей                                                                      │

├───────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤

│1. Планирование        │   452    │    -    │  194   │   452    │    -    │  279   │   452    │    -    │  311   │  832  │  915  │ 1006  │

│дополнительных расходов│          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│на повышение оплаты    │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│труда педагогических   │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│работников дошкольных  │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│образовательных        │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│организаций            │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│в соответствии         │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│с Указом Президента    │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│Российской Федерации   │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│от 7 мая 2012 г. N 597 │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│"О мероприятиях        │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│по реализации          │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│государственной        │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│социальной политики"   │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

├───────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┤

│                                     Дополнительное образование детей                                                                    │

├───────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│3. Планирование        │    50    │    -    │    7   │    50    │    -    │   14   │    50    │    -    │   20   │   77  │   85  │   93  │

│дополнительных расходов│          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│на повышение оплаты    │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│труда педагогов        │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│учреждений             │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│дополнительного        │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│образования детей      │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│в соответствии         │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│с Указом Президента    │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│Российской Федерации   │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│от 1 июня 2012 г. N 761│          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│"О национальной        │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│стратегии действий     │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│в интересах детей      │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

│на 2012 - 2017 годы"   │          │         │        │          │         │        │          │         │        │       │       │       │

└───────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

Финансирование плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования городского округа "Город Южно-Сахалинск" будет осуществляться:

- за счет ежегодного выделения средств на организацию образовательного процесса;

- за счет средств Программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- за счет средств Программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы";

- за счет средств Программы развития системы образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2014 - 2016 годы в свете реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".

Начальник

департамента образования

Е.А.Федорова